## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROJETO: Sistema de Abastecimento de Água.
LOCAL: Linha Rincão dos Costas - Jacuizinho - RS.
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Jacuizinho - RS.
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras |  | MESES
|  | % | e Serviços |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4
|  |  | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.56381 | 0.56381 | 0.56381 | 0.56381
2 | ENTRADA DE ENERGIA | 1.5798 | 1.5798 | 1.5798 | 1.5798
3 | QUADRO DE COMANDO | 1.2417 | 1.2417 | 1.2417 | 1.2417
4 | CAPTAÇÃO | 10.5699 | 10.5699 | 10.5699 | 10.5699
5 | ADUÇÃO | 1.0438 | 1.0438 | 0.52189 | 0.52189 | 0.52189 | 0.52189
6 | RESERVAÇÃO | 11.412 | 11.412 | 0 |  | 11.412 | 11.412 |  |  | 0
7 | CERCAMENTO POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO | 7.2995 | 7.2995 |  |  | 7.2995 | 7.2995 | 0 |  | 0
8 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | 66.2894 | 66.2894 |  |  |  |  | 33.1447 | 33.1447 | 33.1447 | 33.1447
TO- | SIMPLES | 100 | 100 | 14.4771 | 14.4771 | 19.2335 | 19.2335 | 33.1447 | 33.1447 | 33.1447 | 33.1447
TAL | ACUMULADO | 100 | 100 | 14.4771 | 14.4771 | 33.7106 | 33.7106 | 66.8553 | 66.8553 | 100 | 100
JACUIZINHO , 20 DE MARÇO DE 2015
Prefeito Municipal
| Clarice M. O. Cordenonsi | VOLMIR PEDRO CAPITANI
Egº Civil - CREA 51.635

## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO DISCRIMINADO
PROJETO: Sistema de Abastecimento de Água.
LOCAL: Linha Rincão dos Costas - Jacuizinho - RS.
|  |  | PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Jacuizinho - RS. |  |  | BDI= COMPOSIÇÕES |  |  | 26.44%
[6 empty] | BDI= INSUMOS |  |  | 16.8%
2015-02-01 | [5 empty] | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
SINAPI | COMPOSIÇÕESINSUMOS | Item | Discriminação dos Serviços | Unid | Quant. | Material e mão de obra (SEM BDI) (R$) | Material e mão de obra (COM BDI) (R$) | Mão-de-obra | (R$) | %
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001 | COMPOSIÇÕES | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00mx1,50m) | m² | 3 | 218.81 | 276.6634 |  | 829.9901 | 0.56381
|  |  | Total do item 1.0 | [5 empty] | 829.9901 | 0.56381
|  | 2.0 | ENTRADA DE ENERGIA
73783/005 | COMPOSIÇÕES | 2.1 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG,INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 1 | 446 | 563.9224 |  | 563.9224 | 0.38307
74052/005 | COMPOSIÇÕES | 2.2 | Instalações de entrada de energia, com Quadro de medição de energia monofásica ( cabos; disjuntor; aterramento) etc. | un | 1 | 904.38 | 1143.4981 |  | 1143.4981 | 0.77678 | 0
|  | 2.3 | ABRIGO PARA PROTEÇÃO QUADRO DE COMANDO | [6 empty] | 0
73361 | COMPOSIÇÕES | 2.3.1 | Fundações em concreto ciclópico 50x20 cm 30% pedra de mão | m³ | 0.1 | 301.14 | 380.7614 |  | 38.0761 | 0.025865
|  | 2.3.2 | Cinta de baldrame e respaldo em conc. Armado 20x30cm-15MPA
73990/001 | COMPOSIÇÕES | 2.3.2.1 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | m³ | 0.1 | 483.58 | 611.4386 |  | 61.1439 | 0.041535
73406 | COMPOSIÇÕES | 2.3.2.2 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.1 | 389.06 | 491.9275 |  | 49.1927 | 0.033417
72131 | COMPOSIÇÕES | 2.3.3 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 1.5 | 98.33 | 124.3285 |  | 186.4927 | 0.12668
|  | 2.3.4 | laje maçiça de concreto armado 15 MPA 1,40x0,60x0,10m | [6 empty] | 0
73990/001 | COMPOSIÇÕES | 2.3.4.1 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | m³ | 0.1 | 483.58 | 611.4386 |  | 61.1439 | 0.041535
73406 | COMPOSIÇÕES | 2.3.4.2 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.1 | 389.06 | 491.9275 |  | 49.1927 | 0.033417
87529 | COMPOSIÇÕES | 2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM | m² | 3.6 | 20.27 | 25.6294 |  | 92.2658 | 0.062676
84033 | COMPOSIÇÕES | 2.3.6 | COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m² | 0.84 | 42.9 | 54.2428 |  | 45.5639 | 0.030952
88489 | COMPOSIÇÕES | 2.3.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 3.6 | 7.73 | 9.7738 |  | 35.1857 | 0.023902
|  |  | Total do item 2.0 | [5 empty] | 2325.6779 | 1.5798
|  | 3.0 | QUADRO DE COMANDO
EMPRESA | INSUMOS | 3.1 | Quadro de comando monofásico/ C/ relé aut. p/ bomba submersa 2hp -18 estágios cfe memoria de cálculo | um | 1 | 1400 | 1635.2 |  | 1635.2 | 1.1108
83417 | COMPOSIÇÕES | 3.2 | CABO FLEXÍVEL SILMAX 1 kv 2,5mm | um | 40 | 2.75 | 3.4771 |  | 139.084 | 0.09448
12332 | INSUMOS | 3.3 | chave automática de boia 10A 250v elétrica | um | 1 | 45.92 | 53.6346 |  | 53.6346 | 0.036434
|  |  | Total do item 3.0 | [5 empty] | 1827.9186 | 1.2417
|  | 4.0 | CAPTAÇÃO
EMPRESA | INSUMOS | 4.1 | Motobomba SUBMERSA 2 HP -18estágios - monofásica 220 w-TIPO VAMBRO (VBU42 X 28.0,30Y) | und | 1 | 4250 | 4964 |  | 4964 | 3.372
73837/001 | COMPOSIÇÕES | 4.2 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV | und | 1 | 132.87 | 168.0008 |  | 168.0008 | 0.11412
34607 | INSUMOS | 4.3 | Cabo pp 750v 4,0 mm² | m | 90 | 4.28 | 4.999 |  | 449.9136 | 0.30563
73976/006 | COMPOSIÇÕES | 4.4 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 80 | 70.78 | 89.4942 |  | 7159.5386 | 4.8635
12863 | INSUMOS | 4.5 | Adaptador de Compressão PP p/ PVC PBA DN 50 x 1 1/2" | und | 1 | 40.85 | 47.7128 |  | 47.7128 | 0.032411
12424 | INSUMOS | 4.6 | União Assento Cônico Bronze Ferro 1 1/ 2" e=3,65mmUNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2" | und | 1 | 63.47 | 74.133 |  | 74.133 | 0.050358
10409 | INSUMOS | 4.7 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/ 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | und | 1 | 216.18 | 252.4982 |  | 252.4982 | 0.17152
4209 | INSUMOS | 4.8 | Níple Galvanizado 1 1/2" e=3,65mm | und | 3 | 8.36 | 9.7645 |  | 29.2934 | 0.019899
1809 | INSUMOS | 4.9 | Curva ferro Galvanizado 90º 1 1/2" | und | 3 | 38.77 | 45.2834 |  | 135.8501 | 0.092283
3270 | INSUMOS | 4.10 | Flange Tampa de Poço 6" | und | 1 | 89.16 | 104.1389 |  | 104.1389 | 0.070741
404 | INSUMOS | 4.11 | Rolo fita autofusão 10 m | m | 10 | 1.26 | 1.4717 |  | 14.7168 | 0.0099971
EMPRESA | INSUMOS | 4.12 | DOSADOR DE CLORO (estação de tratamento) com abrigo de proteção em alumínio | un | 1 | 1800 | 2102.4 |  | 2102.4 | 1.4282
|  | 4.13 | laje de isolamento sanitário | [6 empty] | 0
73907/003 | COMPOSIÇÕES | 4.13.1 | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=10CM, PREPARO COM BETONEIRA- 100x100x0,10 m ( valores(5cm) x2 (10cm)) | m² | 1 | 45.74 | 57.8337 |  | 57.8337 | 0.039286
|  |  | Total do item 4.0 | [5 empty] | 15560.0298 | 10.5699
|  | 5.0 | ADUÇÃO
|  | 5.1 | Movimento de Terra
73962/013 | COMPOSIÇÕES | 5.1.1 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO (0,40mx0,90m) | m³ | 9 | 3.41 | 4.3116 |  | 38.8044 | 0.02636
73964/003 | COMPOSIÇÕES | 5.1.2 | REATERRO VALA/CAVA C/TRATOR 200CV EXCL COMPACTACAO | m³ | 7.2 | 1.84 | 2.3265 |  | 16.7508 | 0.011379
|  | 5.2 | Tubos e conexões
12609 | INSUMOS | 5.2.1 | Tubo PVCPBA20JE NBR 5647 DE 60 DN50mm c/ anéis de borracha | m | 35 | 10.33 | 12.0654 |  | 422.2904 | 0.28686
3266 | INSUMOS | 5.2.2 | FLANGE SEXTAVADO FERRO GALV ROSCA REF. 2" | und | 1 | 23.79 | 27.7867 |  | 27.7867 | 0.018875
1806 | INSUMOS | 5.2.3 | CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2" | und | 2 | 60.67 | 70.8626 |  | 141.7251 | 0.096274
81 | INSUMOS | 5.2.4 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA | und | 4 | 33.47 | 39.093 |  | 156.3718 | 0.10622
|  | 5.3 | SISTEMA DE MEDIÇÃO | [6 empty] | 0
12772 | INSUMOS | 5.3.1 | Hidrômetro 2" SAÍDA DO RESERVATÓRIO | un | 1 | 627.41 | 732.8149 |  | 732.8149 | 0.4978
|  |  | Total do item 5.0 | [5 empty] | 1536.5442 | 1.0438
|  | 6.0 | RESERVAÇÃO
|  | 6.1 | FUNDAÇÕES
|  | 6.1.1 | blocos de concreto armado , 100x100x100 cm - fck 20 MPA | [5 empty] | 0
73990/001 | COMPOSIÇÕES | 6.1.1.1 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | m³ | 4 | 483.58 | 611.4386 |  | 2445.7542 | 1.6614
73406 | COMPOSIÇÕES | 6.1.1.2 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 4 | 389.06 | 491.9275 |  | 1967.7099 | 1.3367
|  | 6.2 | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0 | 0
37106 | INSUMOS | 6.2.1 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA | und | 1 | 2588.59 | 3023.4731 |  | 3023.4731 | 2.0538
EMPRESA | INSUMOS | 6.2.2 | TORRE EM ESTRUTURA METÁLICA , COM ESCADA DE MANUTENÇÃO, CHUMBADORES, DE 6,00M DE ALTURA, COM FUNDO ANTI CORROSIVO E PINTURA. | und | 01 | 8000 | 9344 |  | 9344 | 6.3474
1845 | INSUMOS | 6.2.3 | CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 50 /DE 60MM | und | 02 | 8.04 | 9.3907 |  | 18.7814 | 0.012758
|  |  | Total do item 6.0 | [5 empty] | 16799.7186 | 11.412
|  | 7.0 | CERCAMENTO POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO
|  | 7.1 | FECHAMENTO COM TELA E MOURÕES DE CONCRETO (20,00 ml)
|  | 7.1.1 | Blocos de conc. 40x40x50cm 135 kg/cm² prep / lançam para moirões
73406 | COMPOSIÇÕES | 7.1.1.1 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.72 | 389.06 | 491.9275 |  | 354.1878 | 0.2406
|  | 7.1.2 | Cinta de conc. Armado 15x30cmx19,10 ml -15MPA | [6 empty] | 0
73990/001 | COMPOSIÇÕES | 7.1.2.1 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | m³ | 0.9 | 483.58 | 611.4386 |  | 550.2947 | 0.37381
73406 | COMPOSIÇÕES | 7.1.2.2 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.9 | 389.06 | 491.9275 |  | 442.7347 | 0.30075
4114 | INSUMOS | 7.1.3 | Mourão inclinado conc. Pré fabricado ( 10x10x 2,30 cm) | un | 7 | 40.42 | 47.2106 |  | 330.4739 | 0.22449
4107 | INSUMOS | 7.1.4 | Mourão reto conc. Pré fabricado ( 10x10x 2,30 cm) | un | 9 | 34.04 | 39.7587 |  | 357.8285 | 0.24307
7167 | INSUMOS | 7.1.5 | Tela arame galvaniz.fio14 ,malha 5x5 altura=1,50m | m² | 30 | 8.69 | 10.1499 |  | 304.4976 | 0.20684
85188 | COMPOSIÇÕES | 7.1.6 | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO | m² | 1.35 | 254.6 | 321.9162 |  | 434.5869 | 0.29521
|  |  | Total do item 7.1 | [5 empty] | 2774.6041 | 1.8848
|  | 7.2 | FECHAMENTO COM TELA E MOURÕES DE CONCRETO (40,00 ml)
|  | 7.2.1 | Blocos de conc. 40x40x50cm 135 kg/cm² prep / lançam para moirões
73406 | COMPOSIÇÕES | 7.2.1.1 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 1.2 | 389.06 | 491.9275 |  | 590.313 | 0.401
|  | 7.2.2 | Cinta de conc. Armado 15x30cmx37ml -15MPA |  |  |  | 0 |  | 0
73990/001 | COMPOSIÇÕES | 7.2.2.1 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | m³ | 1.7 | 483.58 | 611.4386 |  | 1039.4455 | 0.70609
73406 | COMPOSIÇÕES | 7.2.2.2 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 1.7 | 389.06 | 491.9275 |  | 836.2767 | 0.56808
4114 | INSUMOS | 7.2.3 | Mourão inclinado conc. Pré fabricado ( 10x10x 2,30 cm) | un | 8 | 40.42 | 47.2106 |  | 377.6845 | 0.25656
4107 | INSUMOS | 7.2.4 | Mourão reto conc. Pré fabricado ( 10x10x 2,30 cm) | un | 15 | 34.04 | 39.7587 |  | 596.3808 | 0.40512
7167 | INSUMOS | 7.2.5 | Tela arame galvaniz.fio14 ,malha 5x5 altura=1,50m | m² | 55.5 | 8.69 | 10.1499 |  | 563.3206 | 0.38266
74238/002 | COMPOSIÇÕES | 7.2.6 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENSgalvanizado 2" ,Portão de tela com arm.aço galvanizado 2" (3,00X1,50)m | m² | 4.5 | 697.33 | 881.7041 |  | 3967.6682 | 2.6952
|  |  | Total do item 7.2 | [5 empty] | 7971.0893 | 5.4148
|  |  | Total do item 7.0 | [5 empty] | 10745.6934 | 7.2995
|  | 8.0 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO
|  | 8.1 | Movimento de Terra
73962/013 | COMPOSIÇÕES | 8.1.1 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO (0,40mx0,90m) | m³ | 2695.32 | 3.41 | 4.3116 |  | 11621.1525 | 7.8942
73964/003 | COMPOSIÇÕES | 8.1.2 | REATERRO VALA/CAVA C/TRATOR 200CV EXCL COMPACTACAO | m3 | 2156.256 | 1.84 | 2.3265 |  | 5016.521 | 3.4077
|  | 8.2 | Tubos em PVC PBA 15 JE
12599 | INSUMOS | 8.2.1 | Tubo PVCPBA15JE NBR 5647 DE 60 DN50mm c/ anéis de borracha | m | 6403 | 8.14 | 9.5075 |  | 60876.6506 | 41.3535
73888 | COMPOSIÇÕES | 8.2.1.1 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - | m | 6403 | 1.17 | 1.4793 |  | 9472.2652 | 6.4345
7048 | INSUMOS | 8.2.2 | TE PVC PBA JE DE 60mm DN 50 'mm | un | 1 | 6.85 | 8.0008 |  | 8.0008 | 0.0054349
1206 | INSUMOS | 8.2.3 | CAP PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE DN 50/DE 60 MM | un | 2 | 3.74 | 4.3683 |  | 8.7366 | 0.0059348
1198 | INSUMOS | 8.2.4 | tampão pead DE 20mm | un | 1 | 1.19 | 1.3899 |  | 1.3899 | 0.00094417
1845 | INSUMOS | 8.2.5 | CURVA PVC PBA JE 90º DE 60mm DN 50 'mm | un | 4 | 8.04 | 9.3907 |  | 37.5629 | 0.025516
1831 | INSUMOS | 8.2.6 | CURVA PVC PBA JE 45º DE 60 DN 50mm | un | 3 | 9.86 | 11.5165 |  | 34.5494 | 0.023469
1414 | INSUMOS | 8.2.7 | colar de tomada PVC c/ travas saída rosca 32mm DN 50x20mm | un | 11 | 4.55 | 5.3144 |  | 58.4584 | 0.039711
1423 | INSUMOS | 8.2.8 | colar de tomada PVC c/ travas saída 20x20mm | un | 2 | 3.45 | 4.0296 |  | 8.0592 | 0.0054746
61 | INSUMOS | 8.2.9 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4" UN 1,69 | un | 26 | 1.69 | 1.9739 |  | 51.3219 | 0.034863
11677 | INSUMOS | 8.2.10 | REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 50 | un | 3 | 30.54 | 35.6707 |  | 107.0122 | 0.072693
81 | INSUMOS | 8.2.11 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA | un | 1 | 33.47 | 39.093 |  | 39.093 | 0.026556
|  | 8.3 | Ramais domiciliares
9813 | INSUMOS | 8.3.1 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 8417) | ml | 1090 | 2.4 | 2.8032 |  | 3055.488 | 2.0756
73888 | COMPOSIÇÕES | 8.3.1.1 | ASSENTAMENTO TUBO PEAD | ml | 1090 | 1.17 | 1.4793 |  | 1612.4893 | 1.0954
74218/001 | COMPOSIÇÕES | 8.3.2 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13 | 53.37 | 67.481 |  | 877.2534 | 0.59592
74217/003 | COMPOSIÇÕES | 8.3.3 | hidrômetro p/ ligações domiciliares | un | 13 | 102.04 | 129.0194 |  | 1677.2519 | 1.1394
74102/001 | COMPOSIÇÕES | 8.3.4 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13 | 152.65 | 193.0107 |  | 2509.1386 | 1.7045
|  | 8.4 | CAIXAS DE INSPEÇÃO
74166/001 | COMPOSIÇÕES | 8.4.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAOAnel de concreto pre moldado diâmetro 60 cm c/ tampa 600mm | un | 2 | 193.78 | 245.0154 |  | 490.0309 | 0.33288
74115/001 | COMPOSIÇÕES | 8.4.2 | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m³ | 0.06 | 297.26 | 375.8555 |  | 22.5513 | 0.015319
|  |  | TOTAL DO ITEM 8.0 | [5 empty] | 97584.9769 | 66.2894
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | TOTAL | 147210.5495 | 100
JACUIZINHO , 20 DE MARÇO 2015
Prefeito Municipal
|  |  | Clarice M. O. Cordenonsi | VOLMIR PEDRO CAPISTANI
Egº Civil - CREA 51.635