## Plan1
ORÇAMENTO - Investimentos no Parque e Rodeios.
Obra: Investimentos no Parque e Rodeios.
Endereço: Parque de Eventos e Rodeios, no Município de Jacuizinho/RS.
Referência: Cotação/Levantamento de Valores/SINAPI | [10 empty] | BDI = | 26.35%
Planilha Orçamentária
ORÇAMENTO
[6 empty] | 15/10/209 |  | 2019-12-04
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | BM 1 |  | BM 2 |  | VALOR | VALOR c/ BDI | VALOR TOTAL
[6 empty] | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | CANCHA DE LAÇO | [8 empty] | 87249.1845
1.1 | 1 | Cotação | Fornecimento e instalação de pilaretes de concreto armado pré-moldado, seção mínima de 22x30cm, compr.= 250cm, com encaixe para placas de concreto armado pré-fabricada, larg.=10cm e prof.=3,50cm, incluso concretagem da fundação, conforme projeto. | peça | 51 | 51 | #REF! | 0 | #REF! | - | 450 | 22950
1.2 | 2 | Cotação | Fornecimento e instalação de pilaretes de apoio intermediário das placas em concreto armado, seção mínima de 20x30cm, compr.= 50cm, com encaixe "tipo U", incluso concretagem da fundação, conforme projeto. | peça | 54 |  |  |  |  | - | 160 | 8640
1.3 | 3 | Cotação | Fornecimento e instalação de placas de concreto pré-fabricadas com malha dupla, alt.=128cm e compr.=585cm, com encaixe "tipo macho/femea", dimensão de 2,5x2,5cm, vergas=10cm e ângulo < 45°, incluso acabamento das juntas, conforme projeto. | peça | 51 | 51 | #REF! | 0 | #REF! | - | 800 | 40800
1.4 | 100701 | SINAPI | Portões de ferro - 2 x (5,0x1,60m) + (2,0x1,60m) + (1,65x1,60m), fornecimento, acabamento e instalação, conforme projeto. | m² | 21.84 | 21.84 | #REF! | 0 | #REF! | 388.9 | 491.3751 | 10731.6333
1.5 | 100701 | SINAPI | Portão de ferro de correr - (5,60x1,50m), fornecimento, acabamento e instalação, conforme projeto. | m² | 8.4 | 8.4 | #REF! | 0 | #REF! | 388.9 | 491.3751 | 4127.5513
Subtotal | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | 87249.1845
2 |  |  | ARQUIBANCADA | [8 empty] | 47069.2754
2.1 | 4 | Cotação | Fornecimento e instalação de pilar de concreto armado pré-moldado, seção mínima de 30x30cm, compr.= 650cm, com consolo de apoio para degraus de assento, incluso concretagem da fundação, conforme projeto. | peça | 6 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | - | 1350 | 8100
2.2 | 5 | Cotação | Fornecimento e instalação de degraus de assento de concreto armado pré-moldado, do "tipo L", dimensões mínima de 50x60x5cm, e compr.= 500cm, com malha de ferro dupla e acabam. das superf. Polida, incluso acabamento das juntas, conforme projeto. | peça | 20 |  |  |  |  | - | 1150 | 23000
2.3 | 92610 | SINAPI | Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 7 m, para telha de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, inc. içamento. | unid. | 6 |  |  |  |  | 775.98 | 980.4507 | 5882.7044
2.4 | 92580 | SINAPI | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. | m² | 90 |  |  |  |  | 28.96 | 36.591 | 3293.1864
2.5 | 94213 | SINAPI | Telhamento com telha trapeizodal de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 124 |  |  |  |  | 43.36 | 54.7854 | 6793.3846
Subtotal | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 47069.2754
3 |  |  | SALA DA NARRAÇÃO | [8 empty] | 45346.9339
3.1 | 6 | Cotação | Fornecimento e instalação de pilar de concreto armado pré-moldado, seção mínima de 30x30cm, compr.= 650cm, com encaixe para placas de concreto armado pré-fabricada, larg.=10cm e prof.=3,50cm, incluso concretagem da fundação, conforme projeto. | peça | 4 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | - | 1300 | 5200
3.2 | 7 | Cotação | Fornecimento e instalação de placas de concreto pré-fabricadas para fechamento, com malha dupla, alt.=128cm e compr.=585cm, com encaixe "tipo macho/femea", dimensão de 2,5x2,5cm, vergas=10cm e ângulo < 45°, e com espessura medial mínima de 5,0cm, incluso tratamento das juntas, conf. projeto. | peça | 13 |  |  |  |  | - | 1100 | 14300
3.3 | 94116 | SINAPI | Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada m3 de brita, lançamento mecanizado, em local com nível baixo de interferência. | m³ | 0.6 |  |  |  |  | 116.49 | 147.1851 | 88.3111
3.4 | 1527 | SINAPI | Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui serviço de bombeamento (NBR 8953), para piso térreo. | m³ | 1.8 |  |  |  |  | 333.47 | 421.3393 | 758.4108
3.5 | 10917 | SINAPI | Tela de aço soldada nervurada CA-60, Q-61, (0,97 kg/m2), diâmetro do fio = 3,4 mm, largura = 2,45 x 120 m de comprimento, espaçamento da malha = 15 x 15 cm. | m² | 30 |  |  |  |  | 6.39 | 8.0738 | 242.213
3.6 | 8 | Cotação | Fornecimento e instalação de vigas para o mezanino, dimensão mínima de 20cmx35cm e compr.=540cm, com encaixe de dimensões=15x20x15cm, conforme projeto de detallhamento. | peça | 4 |  |  |  |  | - | 900 | 3600
3.7 | 9 | Cotação | Fornecimento e instalação de laje para mezanino, do "tipo duplo T", dimensão mínima de 150cmx600cm e espes.=10x20cm, e espes. das abas=5cm, incluso concretagem com malha de ferro, conforme detalhes/medidas do projeto, contendo a sacada e incluso a escada metálica interna de acesso ao 2° pav. | peça | 6.5 |  |  |  |  | - | 800 | 5200
3.8 | 10 | Cotação | Escada metálica, conforme dimensões do projeto, acesso ao segundo pavimento. (dimensões mínimas: altura de degrau de 18cm e base de degrau de 28cm, e largura de escada mínima de 80cm) | peça | 1 |  |  |  |  | - | 1500 | 1500
3.9 | 92610 | SINAPI | Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 7 m, para telha de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, inc. içamento. | unid. | 4 |  |  |  |  | 775.98 | 980.4507 | 3921.8029
3.10 | 92580 | SINAPI | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. | m² | 36 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 28.96 | 36.591 | 1317.2746
3.11 | 94213 | SINAPI | Telhamento com telha trapeizodal de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 49 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 43.36 | 54.7854 | 2684.4826
3.12 | 99855 | SINAPI | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado, para corrimão da escada e guarda-corpo da sacada. | m | 7.6 |  |  |  |  | 72.21 | 91.2373 | 693.4037
3.13 | 100701 | SINAPI | Porta de ferro - (0,80x2,10m), fornecimento, acabamento e instalação, conforme projeto. | m² | 1.68 |  |  |  |  | 388.9 | 491.3751 | 825.5103
3.14 | 94560 | SINAPI | Janela de aço de correr com 2 folhas para vidro, com vidros, batente, ferragens e pinturas anticorrosiva e de acabamento. - (2,00x0,80m), fornecimento, acabamento e instalação, conforme projeto. | m² | 1.6 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 535.18 | 676.1999 | 1081.9199
3.15 | 72118 | SINAPI | Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao. 6,72 (inferior) + 18,24 (sacada) | m² | 24.96 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 124.73 | 157.5964 | 3933.605
Subtotal | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | 45346.9339
4 |  |  | BRETE DE SOLTA | [8 empty] | 14033.132
4.1 | 11 | Cotação | Fornecimento e instalação de pilaretes de concreto armado pré-moldado, seção mínima de 22x30cm, compr.= 390cm, com encaixe para placas de concreto armado pré-fabricada, larg.=10cm e prof.=3,50cm, incluso concretagem da fundação, conforme projeto. | peça | 2 | 2 | #REF! | 0 | #REF! | - | 750 | 1500
4.2 | 12 | Cotação | Fornecimento e instalação de pilaretes de concreto armado pré-moldado, seção mínima de 20x20cm, compr.= 390cm, incluso concretagem da fundação, conforme projeto. | peça | 6 | 6 | #REF! | 0 | #REF! | - | 600 | 3600
4.3 | 92602 | SINAPI | Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 3 m, para telha de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, inc. içamento. (Fixação nos pilares de madeira dos bretes realocados no local) | unid. | 2 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 448.47 | 566.6418 | 1133.2837
4.4 | 92610 | SINAPI | Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 7 m, para telha de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, inc. içamento. | unid. | 2 |  |  |  |  | 775.98 | 980.4507 | 1960.9015
4.5 | 92580 | SINAPI | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. | m² | 63.9 |  |  |  |  | 28.96 | 36.591 | 2338.1623
4.6 | 94213 | SINAPI | Telhamento com telha trapeizodal de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 63.9 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 43.36 | 54.7854 | 3500.7845
Subtotal | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | 14033.132
5 |  |  | BRETE DE SACA LAÇO | [8 empty] | 6344.6993
5.1 | 13 | Cotação | Fornecimento e instalação de pilaretes de concreto armado pré-moldado, seção mínima de 22x30cm, compr.= 390cm, com encaixe para placas de concreto armado pré-fabricada, larg.=10cm e prof.=3,50cm, incluso concretagem da fundação, conforme projeto. | peça | 4 | 4 | #REF! | 0 | #REF! | - | 750 | 3000
5.2 | 92602 | SINAPI | Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 3 m, para telha de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, inc. içamento. | unid. | 3 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 448.47 | 566.6418 | 1699.9255
5.3 | 92580 | SINAPI | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. | m² | 18 |  |  |  |  | 28.96 | 36.591 | 658.6373
5.4 | 94213 | SINAPI | Telhamento com telha trapeizodal de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 18 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 43.36 | 54.7854 | 986.1365
Subtotal | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | 6344.6993
Valor TOTAL com BDI | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | 200043.2251
Jacuizinho/RS, 20 de agosto de 2020
|  |  | ______________________________________ |  | ______________________________________
|  |  | Arlindo Wulff Neto |  | Volmir Pedro Capitânio
|  |  | Engenheiro Civil - CREA/RS 215407 |  | Prefeito Municipal de Jacuizinho

## Plan2
CRONOGRAMA - Investimentos no Parque e Rodeios.
Obra: Investimentos no Parque e Rodeios.
Endereço: Parque de Eventos e Rodeios, no Município de Jacuizinho/RS.
Planilha Cronograma
CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ITEM | CRONOGRAMA MENSAL
|  | (R$) | (%) | 1 | 2 | 3
1 | CANCHA DE LAÇO | 87249.1845 | 43.62% | 50% | 50%
|  |  |  | 43624.5923 | 43624.5923
2 | ARQUIBANCADA | 47069.2754 | 23.53% |  | 30% | 70%
[5 empty] | 14120.7826 | 32948.4928
3 | SALA DA NARRAÇÃO | 45346.9339 | 22.67% |  | 30% | 70%
[5 empty] | 13604.0802 | 31742.8537
4 | BRETE DE SOLTA | 14033.132 | 7.015% | 30% | 40% | 30%
|  |  |  | 4209.9396 | 5613.2528 | 4209.9396
5 | BRETE DE SACA LAÇO | 6344.6993 | 3.172% | 30% | 40% | 30%
|  |  |  | 1903.4098 | 2537.8797 | 1903.4098
Valores Totais |  | 200043.2251 | 100% | 49737.9417 | 79500.5876 | 70804.6959
|  |  |  | 24.86% | 39.74% | 35.39%
| Jacuizinho/RS, 20 de agosto de 2020 |  |  | 24.86% | 64.61% | 100%
| ______________________________________ |  |  | ______________________________________
| Arlindo Wulff Neto |  |  | Volmir Pedro Capitânio
| Engenheiro Civil - CREA/RS 215407 |  |  | Prefeito Municipal de Jacuizinho