## Plan1
ORÇAMENTO
Obra: Feira Rural e Quiosques
Endereço: Parque de Eventos e Rodeios, no Município de Jacuizinho/RS. | [5 empty] | Dimensão da Obra = | [5 empty] | 90,00 m²
Referência: SINAPI | [10 empty] | BDI = | 26.35%
Planilha Orçamentária | [5 empty] | VALOR TOTAL com BDI = | [5 empty] | 115645.3064
ORÇAMENTO
[7 empty] | 15/10/209 |  | 2019-12-04
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS | UN. | QUANT. | VALOR UNIT. | BM 1 |  | BM 2 |  | VALOR c/ BDI | VALOR TOTAL
[6 empty] | (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | CONSTRUÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 997.9628
1.1.1 | 99061 | SINAPI | Locação com cavalete, com altura de 0,50m - 2 utilizações. | unid. | 12 | 65.82 | 12 | 789.84 | 0 | 0 | 83.1636 | 997.9628
Subtotal | [7 empty] | 789.84 |  | 0 |  | 997.9628
1.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [8 empty] | 568.3855
1.2.1 | 98519 | SINAPI | Revolvimento e limpeza manual de solo | m² | 90 | 1.61 |  |  |  |  | 2.0342 | 183.0812
1.2.2 | 96520 | SINAPI | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de fôrma, com retroescavadeira | m³ | 3.4 | 70.05 |  |  |  |  | 88.5082 | 300.9278
1.2.3 | 79480 | SINAPI | Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade | m³ | 3.6 | 2.05 |  |  |  |  | 2.5902 | 9.3246
1.2.4 | 96995 | SINAPI | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 1.5 | 39.6 | 1.5 | 59.4 | 0 | 0 | 50.0346 | 75.0519
Subtotal | [7 empty] | 59.4 |  | 0 |  | 568.3855
1.3 |  |  | FUNDAÇÕES | [8 empty] | 3501.0658
1.3.1 | 101166 | SINAPI | Alvenaria de embasamento com pedra grês, e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m³ | 5.06 | 465.36 | 5.06 | 2354.7216 | 0 | 0 | 587.9824 | 2975.1907
1.3.2 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. | m² | 13.5 | 30.83 | 13.5 | 416.205 | 0 | 0 | 38.9537 | 525.875
Subtotal | [7 empty] | 416.205 |  | 0 |  | 3501.0658
1.4 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | [8 empty] | 15796.3237
1.4.1 | 101159 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 73.55 | 98.34 | 181.1724 | 17816.4987 | -107.6225 | -10583.5917 | 124.2526 | 9138.778
1.4.2 | 4119 | SINAPI | Madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, d=16 a 19cm. (pilares) | m | 43 | 32.27 |  |  |  |  | 40.7731 | 1753.2452
1.4.3 | 20213 | SINAPI | Viga de madeira aparelhada *6 x 12* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiao. | m | 36 | 20.29 |  |  |  |  | 25.6364 | 922.9109
1.4.4 | 4433 | SINAPI | Peça de madeira não aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") macaranduba, angelim ou equivalente da região.(montantes) | m | 45 | 12.03 |  |  |  |  | 15.1999 | 683.9957
1.4.5 | 20205 | SINAPI | Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5x7,5cm pinus, mista ou equivalente da região. (Cintas) | m | 135 | 1.24 |  |  |  |  | 1.5667 | 211.5099
1.4.6 | 6188 | SINAPI | Tábuas de madeira não aparelhada. | m² | 81 | 23.23 |  |  |  |  | 29.3511 | 2377.4395
1.4.7 | 4512 | SINAPI | Sarrafo de madeira não aparelhada 1,5x5cm equivalente da região. (mata-juntas) | m | 630 | 0.89 |  |  |  |  | 1.1245 | 708.4444
Subtotal | [7 empty] | 17816.4987 |  | -10583.5917 |  | 15796.3237
1.5 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [8 empty] | 10870.8381
1.5.1 | 92255 | SINAPI | Instalação de tesoura (inteira ou meia), bi apoiada, em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 6,0 m e menores que 8,0 m, incluso içamento. | unid. | 7 | 383.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.4133 | 3390.8929
1.5.2 | 92543 | SINAPI | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica. | m² | 114 | 16.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4055 | 2326.2299
1.5.3 | 94213 | SINAPI | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 114 | 35.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.208 | 5153.7154
Subtotal | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 10870.8381
1.6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - PISO | [8 empty] | 2709.9877
1.6.1 | 94116 | SINAPI | Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada m3 de brita, lançamento mecanizado, em local com nível baixo de interferência. | m³ | 1.8 | 119.57 | 0 | 0 | 1.8 | 215.226 | 151.0767 | 271.9381
1.6.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. | m² | 90 | 21.44 | 0 | 0 | 90 | 1929.6 | 27.0894 | 2438.0496
Subtotal | [7 empty] | 0 |  | 2144.826 |  | 2709.9877
1.7 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 611.1226
1.7.1 | 94559 | SINAPI | Janela de aço tipo basculante para vidro, com batente, ferragens, e pintura anticorrosiva, exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. | m² | 0.72 | 583.13 | 0 | 0 | 171.6245 | 100079.3947 | 736.7848 | 530.485
1.7.2 | 72116 | SINAPI | Vidro liso comum transparente, espessura 3mm. | m² | 0.72 | 88.64 |  |  |  |  | 111.9966 | 80.6376
Subtotal | [7 empty] | 0 |  | 100079.3947 |  | 611.1226
1.8 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 2175.9974
1.8.1 | 84645 | SINAPI | Verniz sintético brilhante, 2 demãos | m² | 92.5 | 18.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3368 | 2158.6582
1.8.2 | 79464 | SINAPI | Pintura a óleo, duas demaos, sobre superficie metalica | m² | 0.72 | 19.06 |  |  |  |  | 24.0823 | 17.3393
Subtotal | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 2175.9974
1.9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 3126.4549
1.9.1 | 97589 | SINAPI | Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação | unid. | 13 | 36.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8398 | 595.9171
1.9.2 | 91834 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. | m | 36 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4907 | 305.6659
1.9.3 | 91940 | SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. | unid. | 26 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8082 | 385.0137
1.9.4 | 92023 | SINAPI | Interruptor simples (1 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | unid. | 13 | 40.14 |  |  |  |  | 50.7169 | 659.3196
1.9.5 | 92004 | SINAPI | Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | unid. | 5 | 44.3 |  |  |  |  | 55.9731 | 279.8653
1.9.6 | 91924 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 78 | 2.02 |  |  |  |  | 2.5523 | 199.0771
1.9.7 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 78 | 2.9 |  |  |  |  | 3.6641 | 285.8037
1.9.8 | 92979 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 36 | 6.74 |  |  |  |  | 8.516 | 306.5756
1.9.9 | 74131/001 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia de embutir, em pvc, para 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento fornecimento e instalação | unid. | 1 | 62.09 |  |  |  |  | 78.4507 | 78.4507
1.9.10 | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação | unid. | 1 | 11.72 |  |  |  |  | 14.8082 | 14.8082
1.9.11 | 93655 | SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação | unid. | 1 | 12.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.958 | 15.958
Subtotal | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 3126.4549
1.10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA | [8 empty] | 468.8975
1.10.1 | 89402 | SINAPI | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. | m | 18 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8319 | 158.9736
1.10.2 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e cano pla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. | unid. | 1 | 86.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0148 | 109.0148
1.10.3 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | unid. | 4 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5034 | 34.0134
1.10.4 | 89395 | SINAPI | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | unid. | 6 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8516 | 71.1098
1.10.5 | 90373 | SINAPI | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | unid. | 7 | 10.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6837 | 95.7859
Subtotal | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 468.8975
1.11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO SANITÁRIO | [8 empty] | 1163.4055
1.11.1 | 89714 | SINAPI | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 6 | 41.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0417 | 318.2504
1.11.2 | 89712 | SINAPI | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 7 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9125 | 188.3878
1.11.3 | 89731 | SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | unid. | 4 | 7.96 |  |  |  |  | 10.0575 | 40.2298
1.11.4 | 89833 | SINAPI | Tê, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100x100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. | unid. | 1 | 22.97 |  |  |  |  | 29.0226 | 29.0226
1.11.5 | 97902 | SINAPI | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. | unid. | 1 | 464.99 |  |  |  |  | 587.5149 | 587.5149
Subtotal | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 1163.4055
1.14 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - SUMIDOURO | [8 empty] | 2746.4136
1.14.1 | 79480 | SINAPI | Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade | m³ | 8.52 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5902 | 22.0683
1.14.2 | 101159 | SINAPI | Alvenaria de blocos ceramicos macicos 5x10x20cm (espessura de 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 11.52 | 98.34 |  |  |  |  | 124.2526 | 1431.3898
1.14.3 | 73883/2 | SINAPI | Leito filtrante - Camada vertical de dreno, forn.e enchimento c/ brita n° 2 | m³ | 2.48 | 89.31 |  |  |  |  | 112.8432 | 279.8511
1.14.4 | 89796 | SINAPI | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | unid. | 1 | 28.89 |  |  |  |  | 36.5025 | 36.5025
1.14.5 | 89849 | SINAPI | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. | m | 0.75 | 41.94 |  |  |  |  | 52.9912 | 39.7434
1.14.6 | 74202/2 | SINAPI | Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/ lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | m² | 9.69 | 76.52 |  |  |  |  | 96.683 | 936.8585
Subtotal | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | 2746.4136
1.15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - LOUÇAS E METAIS | [8 empty] | 1174.2085
1.15.1 | 86932 | SINAPI | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm – fornecimento e instalação. | unid. | 1 | 435.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.4817 | 550.4817
1.15.2 | 86939 | SINAPI | Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. | unid. | 1 | 291.87 |  |  |  |  | 368.7777 | 368.7777
1.15.3 | 100849 | SINAPI | Assento sanitario de plastico, tipo convencional, fornecimento e instalação. | unid. | 1 | 29.22 |  |  |  |  | 36.9195 | 36.9195
1.15.4 | 86915 | SINAPI | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. | unid. | 1 | 105 |  |  |  |  | 132.6675 | 132.6675
1.15.5 | 37401 | SINAPI | Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado | unid. | 1 | 33.78 |  |  |  |  | 42.681 | 42.681
1.15.6 | 37400 | SINAPI | Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao | unid. | 1 | 33.78 |  |  |  |  | 42.681 | 42.681
Subtotal | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | 1174.2085
1.16 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 166.8199
1.16.1 | 99814 | SINAPI | Limpeza de superfície com jato de alta pressão | m² | 90 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8536 | 166.8199
Subtotal | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 166.8199
[5 empty] | Subtotal para o item 1 | [6 empty] | 46077.8835
2 |  |  | CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PARA RECREAÇÃO
2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 665.3086
2.1.1 | 99061 | SINAPI | Locação com cavalete, com altura de 0,50m - 2 utilizações. | unid. | 8 | 65.82 | 8 | 526.56 | 0 | 0 | 83.1636 | 665.3086
Subtotal | [7 empty] | 526.56 |  | 0 |  | 665.3086
2.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [8 empty] | 539.189
2.2.1 | 98519 | SINAPI | Revolvimento e limpeza manual de solo | m² | 82.84 | 1.61 |  |  |  |  | 2.0342 | 168.516
2.2.2 | 96520 | SINAPI | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de fôrma, com retroescavadeira | m³ | 3.3 | 70.05 |  |  |  |  | 88.5082 | 292.077
2.2.3 | 79480 | SINAPI | Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade | m³ | 3.3 | 2.05 |  |  |  |  | 2.5902 | 8.5476
2.2.4 | 96995 | SINAPI | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 1.4 | 39.6 | 1.4 | 55.44 | 0 | 0 | 50.0346 | 70.0484
Subtotal | [7 empty] | 55.44 |  | 0 |  | 539.189
2.3 |  |  | FUNDAÇÕES | [8 empty] | 1412.2965
2.3.1 | 101166 | SINAPI | Alvenaria de embasamento com pedra grês, e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m³ | 2.18 | 465.36 | 2.18 | 1014.4848 | 0 | 0 | 587.9824 | 1281.8015
2.3.2 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. | m² | 3.35 | 30.83 | 3.35 | 103.2805 | 0 | 0 | 38.9537 | 130.4949
Subtotal | [7 empty] | 103.2805 |  | 0 |  | 1412.2965
2.4 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | [8 empty] | 9086.2154
2.4.1 | 101159 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 48.68 | 98.34 | 181.1724 | 17816.4987 | -132.4924 | -13029.3075 | 124.2526 | 6048.6161
2.4.2 | 4119 | SINAPI | Madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, d=16 a 19cm. (pilares) | m | 38.5 | 32.27 |  |  |  |  | 40.7731 | 1569.7661
2.4.4 | 4119 | SINAPI | Madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, d=16 a 19cm. (vigas) | m | 36 | 32.27 |  |  |  |  | 40.7731 | 1467.8332
Subtotal | [7 empty] | 17816.4987 |  | -13029.3075 |  | 9086.2154
2.5 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [8 empty] | 8991.255
2.5.1 | 4119 | SINAPI | Madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, d=16 a 19cm. (estrutura telhado) | m | 52 | 32.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7731 | 2120.2035
2.5.2 | 92543 | SINAPI | Trama de madeira composta por terças para telhados para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica. | m² | 104.72 | 16.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4055 | 2136.8666
2.5.3 | 94213 | SINAPI | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, incluso içamento. | m² | 104.72 | 35.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.208 | 4734.1849
Subtotal | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 8991.255
2.6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - PISO | [8 empty] | 2494.8765
1.6.1 | 94116 | SINAPI | Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada m3 de brita, lançamento mecanizado, em local com nível baixo de interferência. | m³ | 1.66 | 119.57 | 0 | 0 | 1.66 | 198.4862 | 151.0767 | 250.7873
1.6.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. | m² | 82.84 | 21.44 | 0 | 0 | 82.84 | 1776.0896 | 27.0894 | 2244.0892
Subtotal | [7 empty] | 0 |  | 1974.5758 |  | 2494.8765
[5 empty] | Subtotal para um quiosque | [6 empty] | 23189.141
[5 empty] | Subtotal para três quiosques | [6 empty] | 69567.4229
Valor TOTAL com BDI | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | 115645.3064
Jacuizinho/RS, 20 de outubro de 2020
|  |  | ______________________________________ |  | ______________________________________
|  |  | Arlindo Wulff Neto |  | Volmir Pedro Capitânio
|  |  | Engenheiro Civil - CREA/RS 215407 |  | Prefeito Municipal de Jacuizinho

## Plan2
CRONOGRAMA - CASA VELATÓRIA
Obra: Construção da Casa Velatória
Endereço: Acesso CIEP | [5 empty] | Dimensão da Obra = |  | 160,24 m²
Referência: Orçamento SINAPI | [6 empty] | BDI = | 26.35%
Planilha Cronograma | [5 empty] | VALOR TOTAL com BDI = |  | 115645.3064
CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ITEM | CRONOGRAMA MENSAL
|  | (R$) | (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 997.9628 | #NAME? | 100%
997.9628
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 568.3855 | #NAME? | 100%
568.3855
1.3 | FUNDAÇÕES | 3501.0658 | #NAME? | 60% | 40%
|  |  |  | 2100.6395 | 1400.4263
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 60% | 40%
[5 empty] | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 80% | 20%
[5 empty] | #NAME? | #NAME?
1.4 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | 15796.3237 | #NAME? |  | 40% | 60%
[5 empty] | 6318.5295 | 9477.7942
1.5 | SISTEMAS DE COBERTURA | 10870.8381 | #NAME? |  |  | 40% | 60%
[6 empty] | 4348.3353 | 6522.5029
1.6 | PAVIMENTAÇÃO - PISO | 2709.9877 | #NAME? |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 1354.9938 | 1354.9938
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 50% | 50%
[5 empty] | #NAME? | #NAME?
1.7 | ESQUADRIAS | 611.1226 | #NAME? |  |  | 40% | 60%
[6 empty] | 244.449 | 366.6736
1.8 | PINTURA | 2175.9974 | #NAME? |  |  |  | 30% | 70%
[7 empty] | 652.7992 | 1523.1982
1.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3126.4549 | #NAME? |  | 20% | 20% | 40% | 20%
[5 empty] | 625.291 | 625.291 | 1250.582 | 625.291
1.10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA | 468.8975 | #NAME? |  | 10% | 30% | 50% | 10%
[5 empty] | 46.8897 | 140.6692 | 234.4487 | 46.8897
1.11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO SANITÁRIO | 1163.4055 | #NAME? |  |  |  | 30% | 70%
[5 empty] | 0 |  | 349.0217 | 814.3839
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | 80% | 20%
[7 empty] | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | 60% | 40%
[7 empty] | #NAME? | #NAME?
1.14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - SUMIDOURO | 2746.4136 | #NAME? |  |  |  | 30% | 70%
[7 empty] | 823.9241 | 1922.4895
1.15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - LOUÇAS E METAIS | 1174.2085 | #NAME? |  |  |  | 30% | 70%
[7 empty] | 352.2625 | 821.9459
1.16 | SERVIÇOS FINAIS | 166.8199 | #NAME? |  |  |  |  | 100%
166.8199
Valores Totais |  | #NAME? | #NAME? | 3666.9878 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Jacuizinho/RS, 20 de outubro de 2020 |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| ______________________________________ |  |  | ______________________________________
| Charles Miguel Schvaickardt |  |  | Volmir Pedro Capitânio
| Engenheiro Civil - CREA/RS 227003 |  |  | Prefeito Municipal de Jacuizinho